## Inicio
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Código: F-DE-21
Versión: 02
| FORMATO |  |  |  |  | Fecha: 07/04/2022
Página: 1 de 8
Objetivo del Plan: Prevenir la materialización de riesgos de corrupción al interior de la institución y fortalecer la relación y comunicación con los grupos de valor e interés Propósito del Plan:​ ​ Generar valor en la gestión institucional mediante la generación de estrategias de tipo preventivo para el control de la corrupción, el relacionamiento con los ciudadanos, ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas y acciones de gestión frente al conflicto de intereses. Indicadores:​ ​Indicador 1: Cumplimiento en los controles definidos para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción ​Indicador 2: Cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento institucional y de la relación con los grupos de valor e interés
RESULTADOS CONSOLIDADOS
|  | COMPONENTE | RESULTADO | FECHA DE MONITOREO | RESPONSABLE DEL MONITOREO
|  | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 0%
|  | Componente 2: Racionalización de trámites | 0%
|  | Componente 3: Rendición de cuentas | 0%
|  | Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 0%
|  | Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 0%
|  | Iniciativas adicionales | 0%
|  | TOTAL CUMPLIMIENTO | 0%
Total Actividades propuestas: 52
Creación y/o modificación del documento: Creación documento - v1
Fecha de creación y/o modificación: 24/01/2023
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Vigencia: 2022

## COMPONENTE 1. GRC - MRC
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: F-DE-21
Versión: 02
| FORMATO | [9 empty] | Fecha: 07/04/2022
Página: 2 de 8
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | Monitoreo
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Avance cualitativo | % de avance monitoreo | % de cumplimiento frente al peso asignado | Observaciones | Responsable del monitoreo | Fecha del Monitoreo
Subcomponente/Proceso 1 Politica de Administración del Riesgo | 1.1 | Divulgar la política de administración de riesgos a los funcionarios y personal de apoyo de la institución | 3 tips informativos durante la vigencia | Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico | 2023-01-31 | 2023-11-30 |  |  | 0%
Subcomponente/Proceso 2 Construccion del Mapa de Riesgos y Corrupción | 2.1 | Elaborar la matriz de riesgos y oportunidades por proceso | Formato matriz de riesgos y oportunidades elaborado | Líderes de proceso | 2023-01-31 | 2023-11-30 |  |  | 0%
| 2.2 | Consolidar el mapa de riesgos institucional conforme a la información remitida por los líderes de proceso | Formato mapa de riesgos institucional diligenciado | Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico | 2023-01-31 | 2023-11-30 |  |  | 0%
| 2.3 | Publicar el mapa de riesgos institucional en la página web y las modificaciones a que haya lugar | Mapa de riesgos institucional publicado | Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico - Profesional Universitario de Gestión de la Comunicación | 2023-01-31 | 2023-11-30 |  |  | 0%
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Comunicar el mapa de riesgos institucional a los funcionarios y personal de apoyo de la institución así como sus modificaciones | Correo enviado | Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico | 2023-01-31 | 2023-11-30 |  |  | 0%
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Monitorear la matriz de riesgos y oportunidades conforme a los lineamientos de la normatividad vigente | 3 monitoreos realizados | Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico - Líderes de proceso | 2023-04-21 | 2023-12-31 |  |  | 0%
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento al Mapa de Riegos de Corrupción, con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 diciembre por la Oficina de Control Interno. | Seguimientos cuatrimestrales al mapa de riesgos institucional | Profesional Especializado de Control Interno | 2023-04-30 | 2023-12-31 |  |  | 0%
| 5.2 | Elaborar informe del cuatrimestre correspondiente. Plan de mejora de las debilidades encontradas en el seguimiento | Informes cuatrimestrales | Profesional Especializado de Control Interno | 2023-05-12 | Los diez (1) días hábiles siguientes a la fecha de corte del seguimiento |  |  | 0%
TOTAL AVANCE | [8 empty] | 0%
Volver

## COMPONENTE 2. TRÁMITES
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: F-DE-21
Versión: 02
| FORMATO | [9 empty] | Fecha: 07/04/2022
Página: 3 de 8
Componente 2: Racionalización de trámites | [6 empty] | Monitoreo
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Avance cualitativo | % de avance monitoreo | % de cumplimiento frente al peso asignado | Observaciones | Responsable del monitoreo | Fecha del Monitoreo
Identificación de trámites | 1.1 | Realizar inventario de trámites y otros procesos académicos y administrativos | Inventario de trámites realizado | Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico - Profesional Universitario de GTIC | 2023-01-31 | 2023-03-30 |  |  | 0%
| 1.2 | Identificar los procesos responsables de la entrega de dichos productos relacionando la normativa asociada, los requisitos que se solicitan a los usuarios para acceder, los puntos de atención en donde se prestan al usuario y los horarios de atención. | Formato información de trámites | Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico - Profesional Universitario de GTIC - Líderes de proceso | 2023-01-31 | 2023-03-30 |  |  | 0%
| 1.3 | Identificar si los trámites y OPA registrados en el SUIT siguen siendo vigentes para la institución | Trámites actualizados en el SUIT | Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico - Profesional Universitario de GTIC | 2023-04-01 | 2023-04-30 |  |  | 0%
Priorización de trámites | 2.1 | Identificar los trámites que requieren priorización en la estrategia de racionalización | Listado de trámites a racionalizar | Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico - Profesional Universitario de GTIC | 2023-04-01 | 2023-04-30 |  |  | 0%
Estrategia de racionalización de trámites | 3.1 | Formular la estrategia de racionalización de trámites | Estrategia de racionalización de trámites en el SUIT | Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico - Profesional Universitario de GTIC | 2023-04-01 | 2023-04-30 |  |  | 0%
| 3.2 | Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones | Acciones implementadas | Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico - Profesional Universitario de GTIC | 2023-04-30 | 2023-12-31 |  |  | 0%
TOTAL AVANCE | [8 empty] | 0%
Volver

## COMPONENTE 3. Rendición de cuen
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | Código: F-DE-21
Versión: 02
| FORMATO | [14 empty] | Fecha: 07/04/2022
Página: 4 de 8
Componente 3: Rendición de cuentas | [11 empty] | Monitoreo
Elementos | Actividades |  | Meta o producto | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Avance cualitativo | % de avance monitoreo | % de cumplimiento frente al peso asignado | Observaciones | Responsable del monitoreo | Fecha del Monitoreo
|  |  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación
Información | 1.1 | Publicación y difusión en el sitio web institucional de temáticas de interés para la comunidad interna y externa | 10 noticias de alto impacto dirigidas a grupos de valor e interés |  |  |  | X |  | Profesional Universitario de Gestión de la Comunicación | 2023-01-31 | 2023-12-23 |  |  | 0%
| 1.2 | Divulgación de estadísticas institucionales para fines académicos | 2 boletines estadísticos |  |  |  | X |  | Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico Profesional Universitario de ARCA Profesiona Universitario de GTIC | 2023-06-30 | 2023-12-23 |  |  | 0%
| 1.3 | Publicación y visibilización de la información de Rendición de Cuentas, incluyendo el informe de gestión | Campaña de visibilización de RDC ejecutada | X |  | X |  |  | Gestión de la Comunicación | 2023-02-01 | 2023-07-31 |  |  | 0%
| 1.4 | Publicación del documento de Rendición de Cuentas en página web institucional | Documento de RDC publicado en página web |  |  |  | X |  | Gestión de la Comunicación | 2023-02-01 | 2023-07-31 |  |  | 0%
| 1.5 | Publicación de la evaluación de la RDC en página web institucional | Documento publicado en página web |  |  |  |  | X | Gestión de la Comunicación | 2023-02-01 | 2023-07-31 |  |  | 0%
Diálogo | 2.1 | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo a los resultados generados en el autodiagnóstico | Estrategia de rendición de cuentas publicado |  | X |  |  |  | Equipo RDC Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  |  | 0%
| 2.2 | Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia desarrollada |  |  |  | X |  | Equipo RDC Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico | 2023-05-01 | 2023-07-22 |  |  | 0%
Responsabilidad | 3.1 | Diseñar un folleto sobre el proceso de rendición de cuentas para sensibilizar a los grupos de valor e interés | Folleto publicado en la página web |  |  | X |  |  | Gestión de la Comunicación Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico | 2023-02-01 | 2023-07-31 |  |  | 0%
| 3.2 | Realizar un sondeo de opinión en la comunidad iserista para indagar sobre los temas de mayor interés,con el fin de consolidarlos y reflejarlos en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Sondeo de opinión |  |  | X |  |  | Gestión de la Comunicación Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  |  | 0%
| 3.3 | Diseñar y aplicar encuestas para evaluar la percepción de los participantes en las actividades de Rendición de Cuentas de la Institución | Encuestas |  |  |  |  | X | Gestión de la Comunicación Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico | 2023-02-01 | 2023-07-31 |  |  | 0%
| 3.4 | Elaborar informe sobre los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta de satisfacción | Informe |  |  |  |  | X | Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico | 2023-02-01 | 2023-07-31 |  |  | 0%
| 3.5 | Realizar la evaluaciòn de la Audiencia de Rendiciòn de Cuentas | Informe o Acta |  |  |  |  | X | Profesional Especializado de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  |  | 0%
TOTAL AVANCE | [13 empty] | 0%
Volver

## COMPONENTE 4. Serv. al Ciudad
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: F-DE-21
Versión: 02
| FORMATO | [9 empty] | Fecha: 07/04/2022
Página: 5 de 8
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [6 empty] | Monitoreo
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Avance cualitativo | % de avance monitoreo | % de cumplimiento frente al peso asignado | Observaciones | Responsable del monitoreo | Fecha del Monitoreo
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Aprobación de la Política de atención al Ciudadano | Acuerdo del Consejo Directivo | Secretaria General | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  | 0%
| 1.2 | Socialización de la Política de atención al ciudadano aprobada | Política socializada | Secretaria General | 2023-02-01 | 2023-11-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisión y actualización del Manual de protocolos del Servicio al ciudadano | Manual actualizado | Secretaria General | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  | 0%
| 2.2 | Socialización y aprobación de la actualización del Manual de Protocolos de Servicio al ciudadano | Manual socializado | Secretaria General | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  | 0%
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Capacitaciones realizadas con tematicas en atencion al ciudadano. | Secretaria General | 2023-02-01 | 2023-12-30 |  |  | 0%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar y ajustar la Guía de Peticiones, Quiejas, Reclamos y Sugerenicas y sus documetnos anexos para incorporar acciones de mejora, conforme el trámite de actualización de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad | Guía aprobada | Profesional Universitario de Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  | 0%
| 4.2 | Documentar las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de información como un instructivo articulado al proceso de Gestión Documental | Instructivo documentado y aprobado | Secretaria General | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  | 0%
| 4.3 | Elaborar trimestralmente los Informes de las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de información | Informes trimestrales | Auxiliar Administrativo de Secretaría General Profesional Universitario de Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  | 0%
| 4.4 | Revisar y ajustar la política de Protección de Datos | Política socializada | Secretaria General | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  | 0%
| 4.5 | Revisar, ajustar, adoptar y publicar la carta del trato digno al ciudadano en los canales de atención al ciudadano. | Carta adoptada y publicada | Secretaria General y Rectoría | 2023-02-01 | 2023-11-30
| 4.6 | Implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, como los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal y articularlo a la Guía de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias | Guía aprobada | Profesional Universitario de Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  | 0%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Elaborar caracterización de los grupos de valor e interés del ISER | Documento caracterización | Secretaria General Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico | 2023-03-01 | 2023-08-31 |  |  | 0%
| 5.2 | Aplicar encuesta de satisfacción sobre los servicios que presta la institución a los estudiantes | Encuesta aplicada | Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico | 2023-06-30 | 2023-11-30 |  |  | 0%
| 5.3 | Elaborar la política de participación ciudadana en la gestión pública | Política aprobada | Rectoría Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico | 2023-07-01 | 2023-11-30 |  |  | 0%
TOTAL AVANCE | [8 empty] | 0%
Volver

## COMPONENTE 5. Transparencia y A
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Código: F-DE-21
Versión: 02
| FORMATO | [9 empty] | Fecha: 07/04/2022
Página: 6 de 8
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | [6 empty] | Monitoreo
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Avance cualitativo | % de avance monitoreo | % de cumplimiento frente al peso asignado | Observaciones | Responsable del monitoreo | Fecha del Monitoreo
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Rediseñar la página web institucional de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 | Portal web institucional ajustado a los lienamientos Res. 1519 de 2020 | Gestión de la Comunicación GTIC | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  |  | 0%
| 1.2 | Actualización del portal de datos abiertos en el portal www.datos.gov.co | Portal web www.datos.gov.co | GTIC - Direccionamiento Estratégico | 2023-04-30 | 2023-12-22 |  |  | 0%
| 1.3 | Mantener actualizado el link "transparencia y acceso a la información" | Información actualizada en la página web | Gestión de la Comunicación GTIC Líderes de proceso | 2023-01-31 | 2023-12-22 |  |  | 0%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Gestionar la respuesta a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley, llevando un registro de los PQRS presentados, sin importar el canal por el que hayan sido allegados por parte de la ciudadanía. Ejemplo: presencial, telefónico, sitio web, correo electrónico etc. | Informes respuestas a PQRS | Secretaria General | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  | 0%
| 2.2 | Incorporar a la Guía de Gestión y Trámite de las PQRSDF los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | Guía aprobada | Profesional Universitario de Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-11-30
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizacion del Registro o inventario de activos de Información | Instrumento actualizado | Profesional Universitario de Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  | 0%
| 3.2 | Actualización del Programa de Gestión Documental | Instrumento actualizado | Profesional Universitario de Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  | 0%
| 3.3 | Actualizar el esquema de publicación de información | Instrumento actualizado | Profesional Universitario de Gestión de la Comunicación | 2023-02-01 | 2023-11-30
| 3.3 | Actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada | Instrumento actualizado | Profesional Universitario de Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  | 0%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Implementar los requisitos definidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 | Directrices de accesibilidad web implementadas | Profesional Universitario de GTIC | 2023-01-31 | 2023-12-22 |  |  | 0%
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso de la información pública | 5.1 | Elaborar trimestralmente los Informes de las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de información | Informes trimestrales | Auxiliar Administrativo Secretaría General Profesional Universitario de Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  | 0%
TOTAL AVANCE | [8 empty] | 0%
Volver

## INICIATIVAS ADICIONALES
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Código: F-DE-21
Versión: 02
| FORMATO | [7 empty] | Fecha: 07/04/2022
Página: 7 de 8
Conforme a los lineamiento del DAFP, Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las entidades del orden nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública. Se sugiere: Códigos de Ética: Es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos. Es necesario que en el Código de Ética se incluyan lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.
Iniciativas adicionales |  |  |  |  | Monitoreo
Actividades | Entregable | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Avance cualitativo | % de avance monitoreo | % de cumplimiento frente al peso asignado | Observaciones | Responsable del monitoreo | Fecha del Monitoreo
Aprobacion de la Politica de Integaridad por parte del Consejo Directivo del ISER | Acuerdo del Consejo Directivo | Lider de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  |  | 0%
Socializacion Politica de Integridad | Registro de Asistencia | Comité Gestores de Integridad | 2023-02-01 | 2023-09-30 |  |  | 0%
TOTAL AVANCE | [6 empty] | 0%
Volver

## PESOS COMP. PAAC
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Código: F-DE-21
Versión: 02
| FORMATO |  | Fecha: 07/04/2022
Página: 8 de 8
Distribucion pesos Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Descripción | # Actividades | % Asigando | Peso cada actividad por componete
Componente # 1 | 8 | 18% | 2.25%
Componente # 2 | 6 | 18% | 3%
Componente # 3 | 12 | 18% | 1.5%
Componente # 4 | 14 | 18% | 1.286%
Componente # 5 | 11 | 18% | 1.636%
Iniciativas adicionales | 2 | 10% | 5%
Total | 53 | 100%

## datos (hidden)
X