## 3- TRIMESTRE
SISTEMA DE ALERTA PLAN DE ACCION - TERCER TRIMESTRE 2017
Porcentajes de ejecucion por actividades (%)
Nombre del proceso | No. De actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PROMEDIO DE AVANCE 30 DE SEPTIEMBRE (%) | OBSERVACIONES
ARCA | 4 | 1: 100; 2: 80; 3: 80; 4: 50 | 77.5
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD- SIG | 12 | 100 | 100 | 30 | 100 | 40 | 41 | 40 | 55 | 60 | 80 | 50 | 0 |  |  |  | 58 | AJUSTE 2
BIBLIOTECA | 2 | 1: 60; 2: 50 | 55
BIENESTAR ESTUDIANTIL | 6 | 1: 85; 2: 75; 3: 75; 4: 100; 5: 100; 6: 75 | 85 | AJUSTE 2 | primer lugar
CONTROL INTERNO | 3 | 1: 50; 2: 50; 3: 100 | 66.6667 | AJUSTE 2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 4 | 1: 70; 2: 70; 3: 60; 4: 60 | 65
EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL/ EGRESADOS | 11 | 80 | 100 | 0 | 80 | 20 | 50 | 30 | 0 | 30 | 70 | [5 empty] | 46 | AJUSTE 2
GESTION DOCUMENTAL | 6 | 1: 33; 2: 81; 3: 45; 4: 75; 5: 0; 6: 78 | 52
GRANJAS | 4 | 1: 70; 2: 100; 3: 40; 4: 100 | 77.5
INFRAESTRUCTURA | 2 | 1: 75; 2: 0 | 37.5
INVESTIGACION | 12 | 70 | 70 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 80 | 100 |  |  |  | 80 | AJUSTE 2 | segundo lugar
JURIDICA | 6 | 1: 60; 2: 80; 3: 100; 4: 80; 5: 80; 6: 80 | 80
MTIC | 5 | 1: 75; 2: 75; 3: 70; 4: 40; 5: 30 | 58
PRENSA - PQRSD | 11 | 45 | 70 | 34 | 60 | 55 | 65 | 60 | 60 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  | 49.4167
TALENTO HUMANO | 5 | 1: 100; 2: 80; 3: 80; 4: 80; 5: 80 | 84 |  | tercer lugar
FORMACION | 11 | 100 | 76 | 30 | 100 | 20 | 30 | 10 | 0 | 80 | 0 | [5 empty] | 40.5455 | AJUSTE 2
VICEADMINISTRATIVA | 3 | 1: 75; 2: 75; 3: 0 | 50
JORGE MAURICIO MOGOLLON PICO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PLANEACIÓN