## 4- TRIMESTRE
SISTEMA DE ALERTA PLAN DE ACCION - CUARTO TRIMESTRE 2017
Porcentajes de ejecucion por actividades (%)
Nombre del proceso | No. De actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PROMEDIO DE AVANCE 10 DE DICIEMBRE (%) | OBSERVACIONES
ARCA | 4 | 1: 100; 2: 90; 3: 90; 4: 100 | 95
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD- SIG | 10 | 100 | 90 | 100 | 100 | 80 | 90 | 60 | 80 | 50 | 100 | [5 empty] | 70.8333
BIBLIOTECA | 2 | 1: 80; 2: 70 | 75
BIENESTAR ESTUDIANTIL | 6 | 1: 85; 2: 90; 3: 100; 4: 100; 5: 100; 6: 100 | 95.8333
CONTROL INTERNO | 3 | 1: 100; 2: 90; 3: 100 | 96.6667
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 4 | 1: 100; 2: 100; 3: 100; 4: 80 | 95
EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL/ EGRESADOS | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 78
GESTION DOCUMENTAL | 6 | 1: 100; 2: 73; 3: 100; 4: 100; 5: 0; 6: 77 | 75
GRANJAS | 4 | 1: 100; 2: 100; 3: 60; 4: 100 | 90
INFRAESTRUCTURA | 2 | 1: 100; 2: 0 | 50
INVESTIGACION | 12 | 70 | 70 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 85.8333
JURIDICA | 6 | 1: 70; 2: 90; 3: 100; 4: 80; 5: 80; 6: 85 | 84.1667
MTIC | 5 | 1: 100; 2: 75; 3: 70; 4: 40; 5: 30 | 63
PRENSA - PQRSD | 11 | 85 | 90 | 34 | 80 | 90 | 100 | 100 | 90 | 50 | 30 | 30 |  |  |  |  | 64.9167
TALENTO HUMANO | 5 | 1: 100; 2: 95; 3: 86; 4: 89; 5: 90 | 92
FORMACION | 3 | 1: 100; 2: 80; 3: 100 | 93.3333
VICEADMINISTRATIVA | 3 | 1: 85; 2: 85; 3: 10 | 60
TOTAL | 96
[19 empty] | AÑO | PROCESO | TRIMESTRE | % AVANCE
[19 empty] | 2017 | BIENESTAR ESTUDIANTIL | 1 | 53%
[21 empty] | 2 | 68.57%
[21 empty] | 3 | 85%
[21 empty] | 4 | 95.83%

## CONSOLIDADO
PROCESOS INSTITUCIONALES | % de avances | TRIMESTRE |  |  | % TOTAL CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA
| 1 | 2 | 3 | 4
ARCA | 20 | 65 | 77.5 | 95 | 64.375 | 64% | 3
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD- SIG | 18.8462 | 30.1667 | 58 | 70.8333 | 44.4615 | 44%
BIBLIOTECA | 30 | 40 | 55 | 75 | 50 | 50%
BIENESTAR ESTUDIANTIL | 53.1429 | 68.5714 | 85 | 95.8333 | 75.6369 | 76% | 1
CONTROL INTERNO | 16.6667 | 33.3333 | 66.6667 | 96.6667 | 53.3333 | 53%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 22.5 | 41.25 | 65 | 95 | 55.9375 | 56%
EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL/ EGRESADOS | 19.2857 | 22.7273 | 46 | 78 | 41.5032 | 42%
GESTION DOCUMENTAL | 12.5 | 48.6667 | 52 | 75 | 47.0417 | 47%
GRANJAS | 38 | 66.25 | 77.5 | 90 | 67.9375 | 68% | 2
INFRAESTRUCTURA | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 31.25 | 31%
INVESTIGACION | 29.1667 | 57.0909 | 80 | 85.8333 | 63.0227 | 63% | 4
JURIDICA | 24.1667 | 62.5 | 80 | 84.1667 | 62.7083 | 63% | 4
MTIC | 16 | 30 | 58 | 63 | 41.75 | 42%
PRENSA - PQRSD | 14.0769 | 31.3636 | 49.4167 | 64.92 | 36.4251 | 36%
TALENTO HUMANO | 22 | 40 | 84 | 92 | 59.5 | 60%
FORMACION | 7.8571 | 24.0909 | 40.5455 | 93.3333 | 41.4567 | 41%
VICEADMINISTRATIVA | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 60 | 40 | 40%