## FORMATO PLAN DE ACCION
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [11 empty] | F-DE-13 Código
00 Versión
|  | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [11 empty] | 02/08/2016 Fecha
1 de 1 pagina
Nombre del Proceso |  |  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Fecha de Aprobación |  |  | 2018-02-01
PDI |  |  |  |  | CNA |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO
Proceso | Eje | Objetivo Eje | Linea | Proyecto | LINEAMIENTOS ACREDITACION CNA |  | Meta | Actividad | Fecha de realización | Responsable | INDICE
[5 empty] | FACTOR | Caracteristica Programa |  |  |  |  | Tipo | Descripción | Resultado | Evidencia
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 1: Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento de la cultura de la planeación y el direccionamiento Estratégico. | 8. FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | CARACTERÍSTICA Nº 33. Organización, administración y gestión del programa | Realizar dos (02) eventos en la vigencia donde se fortalezca la cultura de planeacion institucional | Desarrollo de 2 capacitaciones, 4 planitips y planialertas trimestrales para dar seguimiento a indicadores, planes de accion y plan de desarrollo | Primer y Segundo Semestre 2018 | Director departamento de planeacion | Eficacia | # de actividades ejecutas / # de actividaes proyectas |  | listados de asistencia evidencias fotograficas sistema de alerta del plan de accion
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 1: Direccionamiento Estratégico | Diversificación de las fuentes de ingreso Institucional. | 10. FACTOR RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | CARACTERISTA N° 39 Presupuesto del programa | En el año 2018, gestionar, formular y aprobar dos (02) proyectos de inversion externa | Formulacion de dos(02) proyectos con confinanciacion externa para fortalecer la gestion academica institucional | Primer y Segundo Semestre 2018 | Director departamento de planeacion | Eficacia | proyectos aprobados |  | correo electronico, documentos , solicitudes
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 1: Direccionamiento Estratégico | Sistema de control y seguimiento de Proyectos de Inversión | 10. FACTOR RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | CARACTERISTA N°40 Administracion de resursos | Actualizar el sistema de control y seguimiento de proyectos de inversion en un 90% | Realizacion de seguimiento a proyectos de inversion en la fases de formulacion, ejecucion y etapa de finalizacion Elaboracion de estadistico del banco de proyectos | Primer y Segundo Semestre 2018 | Director departamento de planeacion | Eficiencia | # de proyectos de inversion con seguimiento / # total de proyectos de inversion radicado en el banco de proyectos |  | Banco de proyectos actualizada y el link de planeacion pagina institucioanl
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 1: Direccionamiento Estratégico | Modelo Integrado de Planeación y Gestión Institucional | 8. FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | CARACTERÍSTICA Nº 33. Organización, administración y gestión del programa | Apropiacion del modelo Integrado de planeacion y gestion para la presente vigencia | Realizacion de actividades afines con la apropiacion como son: capacitaciones, reuniones, mesas de trabajo y socializacion con lideres de procesos Aplicación de un instrumento de evaluacion para determinar la apropiacion | Primer y Segundo Semestre 2018 | Director departamento de planeacion | Eficacia | documento estadistico de apropiavion |  | listados de asistencia evidencias fotograficas documento
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y MERCADEO - PQRS | EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 3: Comunicación Institucional y Mercadeo | 3.1 Gestión y fortalecimiento de la página web y las redes sociales | 1. FACTOR MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA | Misión, Visión y Proyecto Institucional Mecanismos de selección e ingreso Sistemas de comunicación e información | Impactar en un 80% el público objetivo a través de herramientas digitales | Producción permanente de contenido sobre la institución, su quehacer y sus actividades desde la formación, la extensión y la investigación Cumplimiento del plan de comunicaciones y medios | 5/02/2018 30/11/2018 | PU. Comunciación, Prensa y Mercadeo y áreas misionales | Eficacia | Estadísticas arrojadas por redes sociales
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 3: Comunicación Institucional y Mercadeo | 3.2 Fortalecimiento de la comunicación institucional | 2. FACTOR ESTUDIANTES |  | Incrementar en un 70% el conocimiento y apropiación de la comunicación institucional entre los funcionarios de la organización | Actualización e implementación de la política de comunicación adoptada mediante acto administrativo Cumplimiento de los lineamientos de transparencia activa, definidos dentro de la Ley de transparencia y servicio al ciudadano | 5/02/2018 30/11/2018 | PU. Comunciación, Prensa y Mercadeo | Producto | Listas de asistencia a la socialización política de comunciación actualizada, implementada y adoptada
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 3: Comunicación Institucional y Mercadeo | 3.3 Mercadeo y posicionamiento de la imagen | 8. FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |  | Mejorar la percepción y notoriedad del ISER con la participación en 11 eventos en el ámbito local y regional | Ejecución de las actividades establecidas en el plan de mercadeo para la vigencia | 5/02/2018 30/11/2018 | PU. Comunciación, Prensa y Mercadeo Lideres de proceso Personal docente, administrativo, de apoyo y auxiliares | Eficacia | Cumplimiento de las actividades establecidas dentro del plan de mercadeo
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 3: Comunicación Institucional y Mercadeo | 3.4 Fortalecimiento de los canales PQRS para la mejora continua de procesos y servicios. | 8. FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Sistemas de Comunicación e Información | Actualizar mecanismos para la transparencia y acceso de la informaciòn pùblica relacionadas con el PQRSD en un 100% | 1. Actualizarción el reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones 2. Actualización el procedimento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones a la normatividad vigente | 5/02/2018 30/11/2018 | Secretaria General | Eficacia | Mecanismos para la transparencia y acceso de la informaciòn pùblica relacionados con las PQRSF actualizados
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 3: Comunicación Institucional y Mercadeo | 3.4 Fortalecimiento de los canales PQRS para la mejora continua de procesos y servicios. | 8. FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |  | Implementar los mecanismos para la transparencia y acceso de la informaciòn pùblica relacionadas con la estrategia de atenciòn al ciudadano en un 100% | 1. Institucionalización una dependencia que lidere el servicio al ciudadano al interior de la entidad y que dependa de la Alta Dirección. 2. Relacionamiento con el ciudadano a travès de la Caracterizaciòn de los ciudadanos, usuarios y/o grupos de interès 3. Estandarización para la Atenciòn al Ciudadano, documentación e implementación através del SIG | 5/02/2018 30/11/2018 | Secretaria General Rectorìa | Eficacia | Cumplimiento de las actividades relacionadas con la estrategia de atenciòn al ciudadano
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 3: Comunicación Institucional y Mercadeo | 3.4 Fortalecimiento de los canales PQRS para la mejora continua de procesos y servicios. | 8. FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |  | Establecer la racionalizaciòn de los tramites en un 100% | Establececimiento de la interoperabilidad a travès de las cadenas de tràmites y la Ventanilla Unica Virtual de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional | 5/02/2018 30/11/2018 | Secretaria General Profesional Universitario de Mtics | Eficacia | Cumplimiento de las actividades relacionadas con la racionalizaciòn de tramites
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 3: Comunicación Institucional y Mercadeo | 3.5 Fortalecimiento institucional de la Política Gobierno en Línea | 8. FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |  | Cumplir en un 70% con los lineamientos de la política de gobierno en línea establecia por el Gobierno Nacional para la vigencia | Ejecución del plan de acción establecido para la Política Gobierno en Línea | 5/02/2018 30/11/2018 | MTIC Comité de desempeño institucional | Eficacia | Cumplimiento de las actividades establecidas dentro del plan de gobierno en línea
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Línea 6: Gestión Académica e Investigación | 6.1.1 Acreditación y Autorregulación insitucional | Todos los Factores | Todos las Caracteristicas con sus apreciaciones por parte de la comunidad académica | capacitar en un 80% a los estudiantes de los programas en proceso de autoevalución durante la presenta vigencia | Realizacion de talleres y charlas a los estudiantes de los programas en proceso de autoevaluación sobre la importacia de su activa participación en los mismos y medir el grado de comprensión del tema | 22/02/2018 al 10/11/2018 | Autoevaluación, Calidad y Acreditación Coordinadores de Programa | Eficacia | total de estudiantes capacitados /Total de estudiantes del programa * 100 |  | correo electronicos listados asitencia evidencia fotograficas
[7 empty] | Realizar tres (03) autoevaluaciones de programas académicos en el año 2018 | Ejecución de las autoevaluaciones de los siguientes pogramas: 1.Tecnología Agropecuarria 2. Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformàticos 3. Tecnología en Gestión Industrial | 22/02/2018 al 30/11/2018 | Autoevaluación, Calidad y Acreditación Vicerrectoría Académica Coordinadores de Programa, lideres de proceso | Efectividad | Informes de Autoevaluación realizados/ Informes proyectados *100 |  | documentos e informes
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 2: Estandarización Institucional y Sistema Integrado de Gestión | 2.1 Mantenimiento de la Certificación en Sistemas Integrados de Gestión | 8. FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Caracteristica 34, Sistemas de Comunicación e Información | Fortalecer la culltura del sistema de gestión en un 70% durante la vigencia 2018 | revisión periodica de procedimientos y formatos | 01/03/2018 al 30/11/2018 | Representantes de la Alta Dirección Comité de Control Interno Todos los lídres de proceso y equipos de trabajo | Efectividad | Evaluar el 70% del procesos estandarizados versus implementados |  | Actas de seguimiento a procedimiento y formatos.
FORMACIÓN | EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Línea 6: Gestión Académica e Investigación | 6.1.2 Fortalecimiento de la oferta académica ISER | 4. FACTOR PROCESOS ACADÉMICO | De todos los factores | Presentar 1 especializacion tecnologica bajo los condiciones de calidad del MEN | Revision y ajuste del documento de especializacion tecnologica. Presentacion y radicacion del documento ante el MEN | 05/02/2018 30/11/2018 | Coordinadores del programa Decano Vicerrectoria academica Autoevaluacion Rectoria | Eficacia | Documento maestro y radicacion SACES
|  |  |  | 6.1.3 Implementación de políticas para el desarrollo académico institucional y de Programas | 1. FACTOR MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA | Caracteristica 1, | Actualizar las politicas de fortalecimiento academico en un 70 % | Revisión de los acuerdos y reglamentaciones de las misionales del instituto como insumos para el resignificación del Proyecto Educativo del ISER Ejecución de talleres con los diferentes estamentos sobre aseguramiento de la calidad que permitan la participación colectiva en la resignificación del Proyecto Educativo del ISER y demás políticas de orden académico. Revisión y gestión académico-administrativa de la política institucional de educación rural Ejecución de mesas de trabajo para revisión, aportes y actualización del Reglamento Académico y Estudiantil Actualización del Reglamento Académico y Estudiantil. | 05/02/2018 30/11/2018 | Coordinadores del programa Decanos Docentes y Estudiantes Lideres de procesos misionales y autoevaluacion Consejo Academico y Directivo | Eficacia | Producciones de los estamentos en los talleres o demas eventos Acuerdos en materia académica proyectados , gestionados y/o aprobados
[5 empty] | 2. FACTOR ESTUDIANTES | Caracteristica 4, 7
[5 empty] | 3. FACTOR PROFESORES | Caracteristica 8,9,11,12,15
[5 empty] | 4. FACTOR PROCESOS ACADÉMICO | Caracteristica 17, 20,21,23,
[5 empty] | 6. FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | Caracteristicas 29 y 30
INVESTIGACIONES | EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Línea 6: Gestión Académica e Investigación | 6.2.1. Consolidación de políticas institucionales de apoyo a la investigación, que tengan relación estrecha con COLCIENCIAS y reflejen la asignación presupuestal anual para estas actividades | 6. FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | CARACTERÍSTICA Nº 30. Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural | Fortalecer las políticas institucionales de investigacion durante el año 2018 | •Modificacion del sistema de investigación institucional. | 15/01/2018 30/11/2018 | DIRECCION INVESTIGACION-VICERRECTOR ACADEMICO-RECTORIA-CONSEJO ACADEMICO- | Eficacia | Sistemas de investigacion institucional actualizado
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Línea 6: Gestión Académica e Investigación |  | 6. FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |  |  | Creacion del acuerdo de movilidad internacional de la institución para la realización de actividades académicas investigación y extension. | 15/01/2018 30/11/2018 | DIRECCION INVESTIGACION-VICERRECTOR ACADEMICO-RECTORIA-CONSEJO ACADEMICO- | Eficacia | Acuerdo de movulidad institucional
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Línea 6: Gestión Académica e Investigación | 6.2.2. Formación y Vinculación de docentes y estudiantes a procesos de investigación, a fin de lograr una mayor productividad de la actividad investigativa institucional. | 6. FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | CARACTERÍSTICA Nº 29. Formación para la investigación y la creación artística y cultural | Incrementar la participacion de los docentes de planta, tiempo completo y medio tiempo en un 60% en proceso de investigacion en la vigencia actual. | Ejecución de 2 capacitaciones a los docentes en procesos de investigación (Estadistica general y desarrollo rural). | 15/01/2018 30/06/2018 08/08/2018 16/012/2018 | DOCENTES-DIRECCION INVESTIGACION-VICERRECTOR ACADEMICO | Eficiencia | (#CAPACITACIONES REALIZADAS DOCENTES /#CAPACITACIONES PROYECTADAS)x 100
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Línea 6: Gestión Académica e Investigación |  | 6. FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |  | Incrementar la participacion de los docentes en un 50%en redes de emprendimientos, extensicion y academicas.n a nivel nacional e internacional | Gestion para la participacion de los docentes en redes de investigacion, emprendimientos, extensicion y academicas. | 12/01/2017 16/12/2017 | DOCENTES-DIRECCION INVESTIGACION - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL -VICERRECTOR ACADEMICO | Eficiencia | (#DOCENTES INSCRITOS/# TOTAL DOCENTES)x 100
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Línea 6: Gestión Académica e Investigación |  | 6. FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |  | Incrementar la participacion de los estidantes en un 40% en los semilleros de investigación en la institución en la vigencia actual | Ejecución de 4 capacitaciones a estudiantes pertenecientes a semilleros de investigacion | 15/01/2018 30/06/2018 08/08/2018 30/11/2018 | ESTUDIANTES-DIRECCION INVESTIGACION-DIRECTORES DE GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACION | Eficiencia | (#CAPACITACIONES REALIZADAS ESTUDIANTES /#CAPACITACIONES PROYECTADAS)x 100
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Línea 6: Gestión Académica e Investigación | 6.2.3. Crecimiento substancial del número de proyectos de investigación, generadores de soluciones innovadores a problemáticas a nivel regional y nacional. | 6. FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | CARACTERÍSTICA Nº 29. Formación para la investigación y la creación artística y cultural | Desarrollar 2 proyectos de investigacion financiados por la institución, donde se vinculen docente y estudiantes de los grupos de investigacion, en la vigencia actual. | Realizacion de la convocatoria de banco de proyectos de investigacion institucional Gestion y asignacion de rubros finacieros para cada proyecto. Ejecucion de 2 proyectos de investigación financiados por la institución | 12/01/2018 30/11/2018 | DIRECCION INVESTIGACION-DIRECTORES DE GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACION | Efectividad | (#PROYECTOS EJECUTADOS/#PROYECTOS PRESENTADOS)x 100
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Línea 6: Gestión Académica e Investigación |  | 6. FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |  | Participar en dos (02) proyectos de investigación financiado por agentes externos, en la vigencia actual. | Formulacion, presentacion y participacion de un (1) proyecto de investigacion en convocatoria externa, . Participacion de 1 proyecto en Alianza Cataumbo. | 15/01/2018 30/11/2018 | DIRECCION INVESTIGACION-DIRECTORES DE GRUPOS-SEMILLEROS DE INVESTIGACION-SECTOR EXTERNO. | Efectividad | PROYECTO FORMULADO Y PRESENTADO EN CONVOCATORIA
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Línea 6: Gestión Académica e Investigación | 6.2.3. Diversificación de las fuentes de financiación de la investigación | 6. FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | CARACTERÍSTICA Nº 30. Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural | Incrementar en un 5 % los ingresos de investigación basados en el presupuesto anual del proceso. | Ejecucion de 1 diplomado virtual en propiedad intelectual. | 15/01/2018 30/11/2018 | DIRECCION INVESTIGACION- EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL -VICERRECTOR ACADEMICO | Efectividad | PORCENTAJE DE INGRESO CAPTADO
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Línea 6: Gestión Académica e Investigación | 6.2.6. Fomento de las publicaciones científicas a través de la generación y circulación de conocimiento, permitiéndole a la institución hacer parte de la ciencia mundial y medir la calidad, el impacto y la visibilidad de la investigación. | 6. FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | CARACTERÍSTICA Nº 30. Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural | Publicar dos ( 2 ) ediciones anuales de la revista científica institucional (DISTANCIA AL DÍA). | Realizacion de dos (2) convocatoria para la ediciones de la revista Evaluacion de los articulos cientificos Edicion de dos revistas científica institucional (DISTANCIA AL DÍA) | 15/01/2018 30/11/2018 | DIRECCION INVESTIGACION-DIRECTORES DE GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACION-COMITÉ DE INVESTIGACION- COMITE CIENTIFICO | Efectividad | EDICIONES DE LA REVISTAS PUBLICADAS
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Línea 6: Gestión Académica e Investigación |  | 6. FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | CARACTERÍSTICA Nº 30. Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural | Incrementar a 5 publicaciones científicas anuales para la generación y circulación del conocimiento. | Produccion de artículos en revistas indexadas base Publindex. | 15/01/2018 30/11/2018 | DOCENTES-DIRECCION INVESTIGACION-VICERRECTOR ACADEMICO | Efectividad | ARTICULOS PUBLICADOS
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Línea 6: Gestión Académica e Investigación |  | 6. FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL |  | Aumentar la participacion de docentes y estudiantes en 5 eventos de investigacion a nivel nacional e internacional | Participacion en eventos de investigación a nivel regional, nacional e internacional; como ponentes, evaluadores y asitentes | 15/01/2018 30/11/2018 | DIRECCION INVESTIGACION-DOCENTES- DIRECTORES DE GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACION-VICERRECTOR ACADEMICO | Efectividad | (# de participacion en eventos de investigacion /# de eventos proyectados )x 100
EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL | EJE 3: INTERNACIONALIZACION Y REGIONALIZACION | 3. Generar una institución incluyente en su misión, estructura y quehacer académico que de apertura a la regionalización y la extensión como medio para la relación del sector con la academia. | Linea 10: Extension, prooyeccion social y educacion continua | 10.1.1 Construyendo tejido social ( integración de todos los programas académicos en pro de las comunidades vulnerables con sub proyectos anuales) | 1. FACTOR MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA | CARACTERÍSTICA Nº 3. EXTENSIÓN O RELEVANCIA ACADÉMICA Y PERTINENCIA SOCIAL DEL PROGRAMA | articular los programas academico para la formulacion y ejecucion de dos (02) proyectos extensionista en el 2018 | * Formulación y ejecución de proyectos extensionistas * Seguimiento y evaluación de los proyectos extensionistas | 1° y 2° semestres academicos - 2018 | Direccion de extension y proyeccion social, Coordinadores de programas académicos | Efectividad | Proyectos ejecutados y articulados con los programas académicos
| EJE 3: INTERNACIONALIZACION Y REGIONALIZACION | 3. Generar una institución incluyente en su misión, estructura y quehacer académico que de apertura a la regionalización y la extensión como medio para la relación del sector con la academia. | Linea 10: Extension, prooyeccion social y educacion continua |  | 4. FACTOR PROCESOS ACADÉMICO | CARACTERÍSTICA Nº 23. EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL
| EJE 3: INTERNACIONALIZACION Y REGIONALIZACION | 3. Generar una institución incluyente en su misión, estructura y quehacer académico que de apertura a la regionalización y la extensión como medio para la relación del sector con la academia. | Linea 10: Extension, prooyeccion social y educacion continua | 10.1.3. Programa de educación continuada | 4. FACTOR PROCESOS ACADÉMICO | CARACTERÍSTICA Nº 23. EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL | en la vigencia 2018, ofertaran (03) tres productos de educacion continuada, para la comunidad estudiantil, egresados, sector productivo y comunidad en general. | Ejecucion de los productos de educacion continuada | 1° y 2° semestres academicos - 2018 | Direccion de extension y proyeccion social, Coordinadores de programas académicos, Comunicación Pública. | Efectividad | Talleres, seminarios, conversatorios y cursos, de educación continuada
| EJE 3: INTERNACIONALIZACION Y REGIONALIZACION | 3. Generar una institución incluyente en su misión, estructura y quehacer académico que de apertura a la regionalización y la extensión como medio para la relación del sector con la academia. | Linea 10: Extension, prooyeccion social y educacion continua | 10.1.4. Seguimiento de egresados. | 9. FACTOR IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO | CARACTERÍSTICA Nº 36. SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS CARACTERÍSTICA Nº 37. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL Y ACADÉMICO | En el año 2018 realizar seguimiento al 20% de los egresados de los últumos 6 años, de los diferentes programas académicos en oferta | Implementación del plan de trabajo aprobado por el comité directivo. | 1° y 2° semestres academicos - 2018 | Direccion de extension y proyeccion social Coordinadores de programas y líderes de procesos | Eficacia | % de seguimiento a egresados por programa
| EJE 3: INTERNACIONALIZACION Y REGIONALIZACION | 3. Generar una institución incluyente en su misión, estructura y quehacer académico que de apertura a la regionalización y la extensión como medio para la relación del sector con la academia. | Linea 10: Extension, prooyeccion social y educacion continua | 10.1.5. Fortalecimiento de la gestión laboral y profesional de los egresados. | 9. FACTOR IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO | CARACTERÍSTICA Nº 36. SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS | Gestionar en la presente vigencia 4 encuentros de particpación laboral para los egresados | realizacion de eventos que permitan la interacción entre el sector productivo, bolsa de empleo regional y egresados para incentivar su al mundo laboral. | 1° y 2° semestres academicos - 2018 | Direccion de extension y proyeccion social, Dirección de bienestar. | Eficacia | Encuentros que incentiven la participacion laboral de los egresados
| EJE 3: INTERNACIONALIZACION Y REGIONALIZACION | 3. Generar una institución incluyente en su misión, estructura y quehacer académico que de apertura a la regionalización y la extensión como medio para la relación del sector con la academia. | Linea 10: Extension, prooyeccion social y educacion continua | 10.1.6. Red de Comunicación de Egresados. | 9. FACTOR IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO | CARACTERÍSTICA Nº 37. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL Y ACADÉMICO | En el año 2018 el 20% de los egresados estaran vinculados a la red de comunicación de Egresados institucional | Diseño y puesta en marcha la Red de Egresados- ISER. | 1° y 2° semestres academicos - 2018 | Direccion de extension y proyeccion social Comunicación Pública Coordinadores de Programa | Eficacia | % de egresados vinculados a la Red de Comunicación
| EJE 3: INTERNACIONALIZACION Y REGIONALIZACION | 3. Generar una institución incluyente en su misión, estructura y quehacer académico que de apertura a la regionalización y la extensión como medio para la relación del sector con la academia. | Linea 11: Internacionalizacion para el saber | 11.1. Diseñar e implementar políticas y normatividad que garanticen la Internacionalización del saber. | 5. FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | CARACTERÍSTICA Nº 27. INSERCIÓN DEL PROGRAMA EN CONTEXTOS ACADÉMICOS NACIONALES E INTERNACIONALES | Gestionar 2 espacios institucionales de participación que aporten al acuerdo de internacionalización. | Realizacion de dos (2) eventos de promoción de la interculturalidad y menejo de competencias en lenguas extrajeras con los estamentos institucionales | 1° y 2° semestres academicos - 2018 | Direccion de extension y proyeccion social Bienestar Universitario | Efectividad | Espacios de participacion generados
| EJE 3: INTERNACIONALIZACION Y REGIONALIZACION | 3. Generar una institución incluyente en su misión, estructura y quehacer académico que de apertura a la regionalización y la extensión como medio para la relación del sector con la academia. | Linea 11: Internacionalizacion para el saber | 11.2. Gestionar convenios internacionales para el intercambio de estudiantes y docentes en el contexto latinoamericano y mundial. | 5. FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | CARACTERÍSTICA Nº 27. INSERCIÓN DEL PROGRAMA EN CONTEXTOS ACADÉMICOS NACIONALES E INTERNACIONALES | Gestionar 1 convenio academico de intercambio internacional | Gestion de un (1) intercambio en contextos académicos nacionales e internacionales | 1° y 2° semestres academicos - 2018 | Direccion de extension y proyeccion social, Vicerrectoria académica | Eficacia | convenio academico de intercambio internacional
BIENESTAR INSTITUCIONAL | EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Linea 8: Bienestar Academico para una Formacion Integral | 8.1.Sistema de Acompañamieto Integral SAI | 7. FACTOR BIENESTAR INSTITUCIONAL | No. 32 Permanencia y Retención Estudiantil | Caracterizar cada semestre al 90% de los estudiantes del ISER para identificar posibles causas de deserción | diligenciamiento de la encuesta de caracterizacion del sistemas de alertas temprana adviser | 05/02/2018 - 12/06/2018 08/2018- 11/2018 | Direccion de Bienestar Estudiantil, Admisiones, Registro y Control Académico, estudiantes, docentes , decanaturas, vicerrectoria academica. | Eficacia | % de estudiantes caracterizados |  | informe estadisticos del sistemas
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Linea 8: Bienestar Academico para una Formacion Integral |  | 7. FACTOR BIENESTAR INSTITUCIONAL |  | Hacer seguimiento al 100% de los beneficiarios del SAI, seleccionados | ejecutacion los planes de acompañamiento individual que se diseñe por estudiante acompañado | 05/02/2018 - 12/06/2018 08/2018- 11/2018 | Direccion de Bienestar Estudiantil, Admisiones, Registro y Control Académico, estudiantes, docentes , decanaturas, vicerrectoria academica. | Eficiencia | % de estudiantes con seguimiento |  | Registro de seguimiento por estudiante
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Linea 8: Bienestar Academico para una Formacion Integral | 8.2.Proyecto de vida | 7. FACTOR BIENESTAR INSTITUCIONAL | No. 31. Políticas, programas y servicios de BienestarUniversitario | Ejecutar 6 estrategias pedagógicas semestrales con el fin de fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes y las formas de afrontar diferentes situaciones | programación y realizacion de actividades de fortalecimiento del proyecto de vida y herramientas de afrontamiento | 05/02/2018 - 12/06/2018 08/2018- 12/2018 | Direccion de Bienestar Estudiantil, estudiantes, docentes , | Efectividad | # de actividades ejecutas / # de actividades proyectadas |  | Registro de asistencia / evidencia fotográfica
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Linea 8: Bienestar Academico para una Formacion Integral | 8.3.Salud Integral | 7. FACTOR BIENESTAR INSTITUCIONAL |  | Realización de (01) un evento de salud y prevención integral para los tres estamentos | ejecución de 1 evento de salud | 2018-01 /2018-02 | Direccion de Bienestar Estudiantil, estudiantes, docentes , | Producto | evento ejecutado |  | Registro de asistencia / evidencia fotográfica
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Linea 8: Bienestar Academico para una Formacion Integral | 8.4.Promoción Socio-economica | 7. FACTOR BIENESTAR INSTITUCIONAL |  | Ejecutar (01) un plan de acompañamiento socio-economico para estudiantes en situación de vulnerabilidad | Implementacion del plan de acompañamiento | 05/02/2018 - 12/06/2018 08/2018- 11/2018 | Direccion de Bienestar Estudiantil, Admisiones, Registro y Control Académico, estudiantes, docentes , decanaturas, vicerrectoria academica, extensión y proyección social | Eficiencia | plan de acompañamiento al 100% ejecutado |  | Informes / evidencia fotográfica, listados de asistencia
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 4: Gestion Administrativa y Financiera | 4.1.5. Plan de Bienestar Social para mejorar la calidad de vida de los servidores | 3. FACTOR PROFESORES | No. 11. Desarrollo Profesoral | Ejecutar el programa de Bienestar Social e incentivos institucional | Ejecución de las 2 areas del programa de Bienestar Social e incentivos | 05/02/2018 - 11/2018 | Direccion de Bienestar Institucional | Efectividad | # de actividades proyectadas / # de actividades ejecutadas |  | registros de asistencia, evidencia fotográfica, informes
ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO | EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Línea 6: Gestión Académica e Investigación | MODERNIZACIÓN DE REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO | 2. FACTOR ESTUDIANTES | caracteristica n 4 estudiantes admitidos y capacidad institucional | Crear (03) tres tutoriales de procedimientos de Academusoft para estudiantes y docentes | . Recolección de información .Analisis de la información . Diseño del tutorial .socialización y publicación | 2017-12-15 | profesional universitario Arca | Eficiencia | Tutoriales realizados |  | Borradores del tutorial, pagina web
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Línea 6: Gestión Académica e Investigación | MODERNIZACIÓN DE REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO | 2. FACTOR ESTUDIANTES | caracteristica n 4 estudiantes admitidos y capacidad institucional | Realizar un portafolio de servicios del proceso de arca | . Recolección de información . Diseño del portafolio . Revision y aprobacion . Publicacion del portafolio | 2018-12-15 | profesional universitario Arca | Eficacia | portafolio publicado |  | Borradores del tutorial, pagina web
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Línea 6: Gestión Académica e Investigación | MODERNIZACIÓN DE REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO | 4. FACTOR PROCESOS ACADÉMICO | Caracteristica n.16 integralidad del curriculo | Realizar la consolidación y depuración de los informes a los sistemas SNIES Y SPADIES de la vigencia en un 100% | . Actualización de informes en las planillas correspondientes . Envió de plantillas para el registro en los sistema SNIES Y SPADIES . seguimiento al cargue de información . correción de información . Entrega de reporte a procesos de control. | 2018-12-15 | profesional universitario Arca TICS | Eficiencia | Informacion en la plataforma de SNIES Y SPADIES |  | Informacion en la plataforma de SNIES Y SPADIES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la Institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 4: Gestion Administrativa y Financiera | 4.3.1 Rentabilidad de la Institución | 10. FACTOR RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | caracteristica N° 39 y 40 presupuesto y administracion de recursos | Aumentar la rentabilidad de la Institución en un 20% | Aumento de los recursos propios a través de la oferta de otros servcios educativos. | 05-02-2018 al 30-11-2018 | Secretaria General, Profesional Universitaria de Contabilidad, Profesional Universitario de Presupuesto, Tecnica Administrativa de Pagaduria. Profesional Universitario de Comunicación Prensa y Mercadeo, Profesional Universitario de Extensión y Proyeccióon Social | Eficiencia | Revisión de ejecuciones presupuestales
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 4: Gestion Administrativa y Financiera | 4.3.2 Apoyo a la Alta Dirección en la optimización de los recursos | 10. FACTOR RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | caracteristica N° 40 administracion de recursos | Apoyar a la Alta Dirección en la opimización de recursos en un 80% | Eficiencia y austeridad en el gasto a través de la priorización de la ejecución de ingresos y gastos . Revisión permanente de cada uno de los rubros que conforman la ejecución de ingresos y gastos para control del comportamiento financiero de la institución, a través del seguimiento de los movimientos de las cuentas bancarias y el PAC | 05-01-2018 al 30-11-2018 | Secretaria General, Profesional Universitaria de Contabilidad, Profesional Universitario de Presupuesto, Tecnica Administrativa de Pagaduria. | Eficiencia | Ejecución de ingresos, Ejecucion de Gastos y Conciliaciones Bancarias
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la Institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 4: Gestion Administrativa y Financiera | 4.3.3. Actualizar el sistema de costos por programa académico. | 10. FACTOR RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | caracteristica N° 39 presupuesto | Construir el modelo de costos de los programas académicos | Construcción e implementación del modelo de Centros de Costos para los programas académicos | 05-01-2018 al 30-11-2018 | Secretaria General, Profesional Universitaria de Contabilidad, Profesional Universitario de Presupuesto, Tecnica Administrativa de Pagaduria, Vicerrectoria Academica, Decanos, Profesional Universitaria de Talento humano, Profesional Universitario de Mtic, Profesional Universitaria de Admisiones, registro y Control | Producto | Plantilla
RECURSOS EDUCATIVOS | EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Línea 6: Gestión Académica e Investigación | 6.1.5 Fortalecimiento del uso de los recursos bibliográficos y bases de datos como apoyo a los programas académicos y demas servicios ala comunidad | 4. FACTOR PROCESOS ACADÉMICO | Caracteristica 24 Recursos Bibliográficos | incrementar en un 80% el uso de los recursos bibliográficos y bases de datos para los Docentes y Estudiantes de los diferentes programas académicos. | Ejecucion de actividades para fortalecer la lectura y el uso de los diferentes recursos bibliograficos en los estudiantes | primer y segundo semestre academico 2018 | Tecnico Administrativo de Biblioteca | Eficacia | No de participantes/No de convocados a las actividades |  | evidencias fotografica, lista de asistencia, cronograma e informe
[8 empty] | Realizacion de (01) un evento cultural para da a conocer el nombre de la Biblioteca " OSCAR MOGOLLON JAIMES " | primer semestre academico 2018 | Tecnico Administrativo de Biblioteca | Producto | evento ejecutado |  | evidencias fotograficas, invitacion
[8 empty] | ejecucion de actividades para motivar a docentes en el uso y de los recursos bibliograficos | primer y segundo semestre academico 2018 | Tecnico Administrativo de Biblioteca | Eficacia | No de Docentes participantes/N° total de docentes |  | formatos diligenciados, estadistico, correo electronico
MTIC
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Linea 5: Infraestructura Fisica y TIC | Consolidación de los espacios de aprendizaje | 4. FACTOR PROCESOS ACADÉMICO | CARACTERISTICA N°25 RECURSOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIÓN | Ejecutar 2 estrategias semestrales para incentivar el uso de las salas de software. | Diseño y difusion de elementos audiovisuales para incentivar el uso de las salas de software. Implementar en 2 salas de software la disponibilidad constante para el uso de estudiantes, docentes, administartivos. Realizar conversatorios dirigidos a estudiantes y docentes en la ventaja del uso de las salas y software especificos de cada programa. | 8/02/2018-01/12/2018 | Jose Yovanny Caicedo Barrera. Jose Dario Guerrero Silva | Eficacia | Mayor uso de las salas de software. |  | listados de asitencias registro estadistico evidencias fotograficas
GRANJAS
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 9: Gestión de Granjas como fuente formacion academica y productiva | Granja Ecoproductiva ISER | 2. FACTOR ESTUDIANTES | CARACTERISTICAS 6. PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE FORMACION INTEGRAL | finalizar al 100% la primera fase (estructural)del proyecto granja ecoproductiva | * adquisicion de un biodigestor * diseño y construccion de un modelo de almacenamiento y tratamiento de aguas *ejecucion del proyecto porcicola * renovacion del proyecto cunicola | 1y2 semestre academico 2018 | Técnico de granjas, Comité de granjas y Alta direccion | Efectividad | fase1- estructual ejecutada |  | evidencias fotograficas documentos de seguimiento
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 9: Gestión de Granjas como fuente formacion academica y productiva |  | 10. FACTOR RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | CARACTERISTICAS 38. RECURSO FISICO |  |  |  |  | Efectividad
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 9: Gestión de Granjas como fuente formacion academica y productiva | Diseño de software para manejo de inventarios, produccion agricola y postproduccion | 2. FACTOR ESTUDIANTES | CARACTERISTICAS 6. PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE FORMACION INTEGRAL | Implementar el Software para manejo de inventarios, producción Agrícola, y postproducción. Diseñados por estudiantes y docentes | Realización de inventarios, producción agricola y postproducción de las especies agropecuarias existentes | 1y2 semestre academico 2018 | Técnico de granjas, coordinador de sistemas, estudiantes de redes y sistemas | Eficiencia | software implementado al 100% |  | Registros digitales (inventarios)
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 9: Gestión de Granjas como fuente formacion academica y productiva | Compra de reproductores puros para mejoramiento genético de las especies Animales existentes en las granjas. | 2. FACTOR ESTUDIANTES | CARACTERISTICAS 6. PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE FORMACION INTEGRAL | Renovación genética de las especies pecuarias de las granjas institucionales | Adquisición del material genético en los proyectos productivos(agro-pecuario)definidas en comité de granjas | 1y2 semestre academico 2018 | Técnico de granjas, Comité de granjas y Alta direccion | Eficacia | No. De especies pecuarias adquiridas |  | facturas de compras registro individual de cada animal
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 9: Gestión de Granjas como fuente formacion academica y productiva | Proyectos productivos agropecuarios | 4. FACTOR PROCESOS ACADÉMICO | CARACTERISTICA.23 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL | Fortalecer el modelo orgánico a través de los sitemas de produccion agro y pecuario | implementar 6 proyectos pedagógico agrícola | 1y2 semestre academico 2018 | Técnico de granjas, Comité de granjas y Alta direccion | Eficiencia | Cultivo organicos establecidos |  | documento proyecto evidencias fotograficas
| EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 9: Gestión de Granjas como fuente formacion academica y productiva |  | 2. FACTOR ESTUDIANTES | CARACTERISTICAS 6. PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE FORMACION INTEGRAL |  |  |  |  | Eficiencia
MTIC | EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 5: Infraestructura Fisica y TIC | Consolidación de los espacios de aprendizaje mediante las plataformas Virtuales. | 4. FACTOR PROCESOS ACADÉMICO | caracteristica N°. 25 resursos informaticos y de comunicación | Administrar y mantener operativa en un 100 % la plataforma MINERVA-ISER, con el fin de brindar nuevos espacios de aprendizaje en el año 2018. | creacion de los cursos de cada programa academico( curso, taller, diplomado de cada semestre). Realizar la sincronizacion de usuarios y docentes. | 08/02/2018 30/11/2018 | Profesional Universitario Nuevas tecnologias. | Eficiencia | % de uso de la plataforma MINERVA-ISER |  | Plataforma MINERVA-ISER en linea. Cursos, estudiantes y docentes sincronizados. Reportes de usabilidad.
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 5: Infraestructura Fisica y TIC | Implementación de herramientas tecnológicas para la academia y el área Administrativa. | 8. FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | caracteristica N° 34 sistemas de comnunicacion e informacion | Implementar 2 aplicaciones web que permitan mejorar los procesos misionales y de apoyo | Implementacion del sistema ISERCLOUD, para el respaldo de informacion institucional en la nube. Implementacion del sistema de atencion tecnica en linea SAT, para la gestion de incidentes. Implementacion del sistema de reservas de recursos fisicos y educativos. Implementacion del sistema web para gestion de la biblioteca institucional. Implementacion del la app de la plataforma MINERVA-ISER. Implementacion del sistema de encuestas en linea ISERFORM. | 15/01/2018 30/11/2018 | Profesional Universitario Nuevas tecnologias. | Eficiencia | % de aplicativos en uso |  | Aplicativos desarrollados. Aplicativos instalados y en funcionamiento. Reporte de usabilidad.
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 5: Infraestructura Fisica y TIC | Creación del centro de telecomunicaciones | 4. FACTOR PROCESOS ACADÉMICO | caracteristica N°. 25 resursos informaticos y de comunicación | instalacion al 50% el centro de telecomunicaciones institucional | Ejecucion del proyectos de adecuacion del centro de comunicaciones institucional | 15/01/2018 31/10/2018 | Profesional Universitario Nuevas tecnologias. Juridica Infraestructura fisica | Efectividad | centro de telecomunicaciones instalado |  | estudios previso y seguimiento al proyectos evidencias fotograficas
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 5: Infraestructura Fisica y TIC | Modernización de los sistemas de Ingreso para laboratorios (Biométrico) | 10. FACTOR RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | caracteristica N° 38 recursos fisicos | Implementar 2 sistemas biometricos para el control de acceso a la institucion y los laboratorios | Ejecucion del proyectos para la implementacion de 2 sistemas biometricos para el control de acceso a la instucion y los laboratorios. | 15/01/2018 31/08/2018 | Profesional Universitario Nuevas tecnologias. Juridica Infraestructura fisica | Efectividad | sistemas biometricos en uso. |  | estudios previso y seguimiento al proyectos evidencias fotograficas
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 5: Infraestructura Fisica y TIC | Implementacion del laboratorio de antenas y dotacion del laboratorio de redes. | 4. FACTOR PROCESOS ACADÉMICO | caracteristica N°. 25 resursos informaticos y de comunicación | Implementar el laboratorio de antenas para el programa de tecnologia en gestion de redes informaticos. Dotar con materiales y equipos el laboratorio de redes y electronica para el programa tecnologia en gestion de redes informaticas, | Ejecucion del proyectos para la implementacion del laboratorio de antenas y dotacion del laboratorio de redes y electronica. | 15/01/2018 31/06/2018 | Profesional Universitario Nuevas tecnologias. Juridica Infraestructura fisica Financiera | Efectividad | laboratorios implementados y dotados |  | estudios previso y seguimiento al proyectos evidencias fotograficas
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FÍSICOS | EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 5: Infraestructura Fisica y TIC | Construcción de Laboratorios para la academia e investigación | 10. FACTOR RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | CARACTERISTICA N° 38 RECURSOS FISICOS | dotar 3 laboratorios para la academia y la investigacion en la presente vigencia | inicio de procesos contractuales ingreso y distribucion de los equipos adquiridos realizacion de inventarios | Primer y Segundo semestre 2018 | Lider de proceso de recursos fisicos | Eficiencia | # de laboratorios dotados 100% |  | Registros de entradas de los recursos en el sistema TNS y registro de utilizacion de medios educativos
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. |  | Construcción de un Auditorio con capacidad para 700 PERSONAS |  | CARACTERISTICA N° 38 RECURSOS FISICOS | PENDIENTE POR DEFINIR | PENDIENTE POR DEFINIR
JURÍDICA - CONTRATACIÓN | EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 1: Direccionamiento Estratégico | Análisis y formulación de políticas de daño antijurídico | 10. FACTOR RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | CARACTERISTICA N° 40 ADMINISTRACION DE RECURSOS | Aprobar la política de prevención de daño antijurídico en la presente vigencia 2018, en un 80% | Socializar la politica de daño antijurìdico a los miembros del comité de conciliaciòn Aprobacion e implementacion de la politica | primer y segundo semestre 2018 | Profesional Especializada de Jurìdica | Eficacia | politica aprobada |  | resolucion, listado de asistencia y el documento de la politica
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 1: Direccionamiento Estratégico | Creacion e implementaciòn de base de datos de proveedores y Contratistas | 10. FACTOR RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | CARACTERISTICA N° 40 ADMINISTRACION DE RECURSOS | Implementar la base de datos de proveedores y contratistas para la inscripcion y participacion en los procesos contractuales del instituto, para la vigencia 2018 en un 80 % | Ajuste y puesta en marcha de la base de datos de proveedores y contratistas en el sistema de informaciòn Google Drive. | primer y segundo semestre 2018 | Profesional Especiazada de juridica, Profesional Nuevas Tecnologìas | Eficacia | base de datos implementada |  | pantallazo de la herramienta y link en pagina web registro de datos
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 1: Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento Institucional del àrea de contrataciòn | 10. FACTOR RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | CARACTERISTICA N° 40 ADMINISTRACION DE RECURSOS | Apropiar en un 70% el tema de procesos contractuales en los lideres en la presente vigencia | Capacitacion en estudios previos para los lideres de proceso | primer y segundo semestre 2018 | Profesional Especializada de Jurìdica y asesor de contrataciòn. | Eficiencia | capacitacion realizada |  | listados de asistencia, evidencias fotograficas y formatos de evaluacion
GESTIÓN DOCUMENTAL | EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 2: Estandarización Institucional y Sistema Integrado de Gestión | Desarrollo e implementación del PINAR | 8. FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Sistemas de Comunicación e Información | Elaborar e Implementar de los Instrumentos de Gestión de la Información pública en un 100% | 1. Elaboración del esquema de publicación de información pública 2. Validación, aprobación y adopción de los instrumentos de Gestión de la información por los organos respectivos | 1/02/2018 30/11/2018 | Comite de Archivo Profesional Universitaria de Comunicación, Prensa y mercadeo Rectoria | Eficacia | Instrumentos de Gestión de la Información pública adoptados
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 2: Estandarización Institucional y Sistema Integrado de Gestión |  | 8. FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |  | Elaborar e Implementar de los Instrumentos archivisticos contemplados den el Plan Institucional de Archivos PINAR en un 90% | 1. Validación, aprobación y adopción de los instrumentos archivísticos por las instancias correspondientes¦ 2. Implementación parcial de los instrumentos archivisticos como las TRD actualizadas, las TVD, el programa de Gestión Documental, Inventarios Documentales | 1/02/2018 30/11/2018 | Rectoria Comité de Archivo | Eficacia | Cumplimiento de las actividades establecidas en los Instrumentos Archivísticos
TALENTO HUMANO | EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 4: Gestion Administrativa y Financiera | Mejoramiento continúo en el sistema de Evaluación del desempeño. | 8. FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | C33: Organiacion, administracion y gestion del programa | REALIZAR LA EVALAUCIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL CONFORME LOS PARAMETROS DEL ACUERDO 565 DE 2016 | RETROALIMETACION DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO CAPACITACIÓN A LOS NUEVOS EVALUADORES CUANDO SE REQUIERA SEGUIMIENTO A LA EVALUACION DE DESEMPEÑO | PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 2018 | PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO, COMISION EVALUADORA, EVALUADORES Y EVALUADOS | Eficacia | # DE FUNCIONARIOS CON NIVEL SOBRESALIENTE/# DE FUNCIONARIOS EVALUADOS
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 4: Gestion Administrativa y Financiera | Funcionamiento de los Comités del Área de Talento Humano. | 8. FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | C33: Organiacion, administracion y gestion del programa | CUMPLIR CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES DEL AREA DE TALENTO HUMANO EN UN 90% | CUMPLIR CON LAS FECHAS DE REUNION CONFORME EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCION SEGUIMIENTO A LAS ACTAS | PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 2018 | PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO E INTEGRANTES DE LOS COMITES | Eficacia | # DE COMITES EN FUNCIONAMIENTO/# DE COMITES DE TALENTO HUMANO
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 4: Gestion Administrativa y Financiera | FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN. | 8. FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | C33: Organiacion, administracion y gestion del programa | CUMPLIR EN UN 100% EL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL | FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION INSTITUCIONAL | PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 2018 | PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO Y LIDERES DE PROCESOS | Efectividad | # DE CAPACITACIONES EJECUTADAS /# DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Linea 4: Gestion Administrativa y Financiera | IMPLEMENTACIÓN DEL MODULO DE TALENTO HUMANO GESTASOFT PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL | 8. FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | C33: Organiacion, administracion y gestion del programa | FORTALECER EL SOFTWARE GESTASOFT- TALENTO HUMANO PARAMETRIZADO EN UN 70% CON LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN | ALIMENTACION EL SOFTWARE CON LA INFORMACION LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS LLEVAR UN CONTROL DEL A TRAVES DEL APLICATIVO DE LOS PERMISOS E INCAPACIDADES. | PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 2018 | PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO | Producto | SOFTWARE ALIMENTADO
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 2: Estandarización Institucional y Sistema Integrado de Gestión | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | 8. FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | C33: Organiacion, administracion y gestion del programa | REALIZAR LA EJECUCION DEL 50% DEL SG-SST DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO ESTABLECIDO | PROYECTAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO | PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 2018 | PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO Y ESPECIALISTA EN SG-SST | Eficiencia | % DE AVANCE EN EL PLAN / % DE CUMPLIMIENTO PARA LA VIGENCIA
CONTROL INTERNO | EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 2: Estandarización Institucional y Sistema Integrado de Gestión | Proyecto: 2.3 Auditorias de Calidad | 4. FACTOR PROCESOS ACADÉMICO | CARACTERISTICA N°. 22 Evaluación y autoregulación del programa | Ejecutar los dos (2) ciclos de auditoria interna del SIG programados para la vigencia 2018 | Formulación del programa y plan de auditoria vigencia 2018. Realización de los dos (2) ciclos de auditoria interna del SIG. Seguimiento Planes de Mejoramiento por procesos | 12/01/2018 30/06/2018 01/07/2018 30/11/2018 | Profesional Especializado de Control Interno | Eficacia | Numero De Informes Presentados / Numero De Procesos Auditados *100
| EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 2: Estandarización Institucional y Sistema Integrado de Gestión | Proyecto: 2.8 Fortalecimiento y apropiación del MECI | 4. FACTOR PROCESOS ACADÉMICO | CARACTERISTICA N°. 22 Evaluación y autoregulación del programa | Fortalecer al 75% en la Institución el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 | Realización de un diagnostico a los lideres de proceso sobre MECI:2014 Capacitación sobre Modelo Estándar de Control Interno MECI:2014. Implementación de actividades lúdicas para la apropiación del MECI:2014 en la institución. | 12/01/2018 30/06/2018 01/07/2018 30/11/2019 | Profesional Especializado de Control Interno | Eficacia | Competiciones MECI:2014
Note on B10: UNIDAD_DISTANCIA: Corresponde al eje estrategico del Plan de Desarrollo.
Note on C10: UNIDAD_DISTANCIA: Forma parte de los cuatro pilares fundamentales para la gestion de procesos.
Note on D10: UNIDAD_DISTANCIA: Definir la linea de accionar estrategica que aplica directamente al proceso del Plan de Acción debe estar relacionada de igual manera al mapa estrategico.
Note on E10: UNIDAD_DISTANCIA: Actividad realizable en un tiempoo determinado con una combinación de recursos humanos, fisicos, financieros y vaor de la inversión definida.
Note on F11: UNIDAD_DISTANCIA: Ubicar en el documento "Autoevaluación, Calidad y Acreditación.
Note on G11: Ubicar en el documento Autoevaluación, Calidad y Acreditación.
Note on H10: UNIDAD_DISTANCIA: Se debe cuantificar según la actividad definida para los propositos de procentaje de ejecución.
Note on I10: UNIDAD_DISTANCIA: Se deefine la actividad puntualizada que se va a ejecutar según la linea de accionar estrategica.
Note on J10: UNIDAD_DISTANCIA: Fcecha dee inicio y de finalización: Rango de tiempo que enmarca el proceso de ejecución de las actividadess.
Note on K10: UNIDAD_DISTANCIA: Definir quien será el responsable directo de la ejecución de la actividad.
Note on L11: UNIDAD_DISTANCIA: Indicador que debe estar correspondiente a la meta yformulado con claridad.
Note on N11: UNIDAD_DISTANCIA: Porcentaje de ejecución del proyecto en el periodo detreminado.
Note on O11: UNIDAD_DISTANCIA: Documentos, fotografías, videos y demas elementos que muestren ejecución de actividad.

## Hoja1 (hidden)
1. Gerencia Estrategica Eficiente
2. Educacion de Calidad
3. Desarrollo y Sostenibilidad
4. Regionalizacion e Inclusion
Linea 1. Direccionamiento Estrategico
Linea 2. Estandarizacion Institucional y Sistema Integrado de Gestión
Linea 3. Comunicación Institucional y Mercadeo
Linea 4. Administracion de Presupeusto y recursos financieros
Linea 5. Gestión Academica e Investigación
Linea 6. Extension, Proyeccion Social y educacion continua
Linea 7. Internacionalizacion para el saber
Linea 8. Bienestar Academico para una formacion integral
Linea 9. Gestión Administrativa, gobernabilidad y control interno
Linea 10. Infraestructura fisica y tecnologias de informacion y comunicación
Linea 11. Gestion de Granjas como fuente de formacion academica y productiva
Linea 12. La comunidad e Impacto Social
Linea 13. Inclusion y Diversidad
Linea 14. Gestión para el medio ambiente, seguridad en el trabajo y salud ocupacional.

## Hoja2 (hidden)
Producto
Eficiencia
Eficacia
Efectividad
1. FACTOR MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA
2. FACTOR ESTUDIANTES
3. FACTOR PROFESORES
4. FACTOR PROCESOS ACADÉMICO
5. FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
6. FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
7. FACTOR BIENESTAR INSTITUCIONAL
8. FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
9. FACTOR IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO
10. FACTOR RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

## Hoja3 (hidden)
EJES ESTRATEGICOS | OBJETIVOS EJES | LINEAS ESTRATEGICAS
EJE: 1 GERENCIA ESTRATÉGICA EFICIENTE | 1. Direccionar a la institución hacia el posicionamiento estratégico basado en factores de visibilidad, misionales, de alta calidad institucional y eficiencia financiera. | Línea 1: Direccionamiento Estratégico
EJE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD | 2. Formar profesionales integrales de calidad articulados con el sector y generadores impacto social, humano con prospectiva de internacionalización e innovación de conocimiento técnico y tecnológico. | Línea 2: Estandarización Institucional y Sistema Integrado de Gestión
EJE 3: INTERNACIONALIZACION Y REGIONALIZACION | 3. Generar una institución incluyente en su misión, estructura y quehacer académico que de apertura a la regionalización y la extensión como medio para la relación del sector con la academia. | Línea 3: Comunicación Institucional y Mercadeo
Linea 4: Gestion Administrativa y Financiera
Linea 5: Infraestructura Fisica y TIC
Línea 6: Gestión Académica e Investigación
Linea 7: Inclusion y Diversidad
Linea 8: Bienestar Academico para una Formacion Integral
Linea 9: Gestión de Granjas como fuente formacion academica y productiva
Linea 10: Extension, prooyeccion social y educacion continua
Linea 11: Internacionalizacion para el saber