## PLAN
|  | PLAN | [23 empty] | Código: F-DE-30
Versión: 01
|  | FORMATO | [23 empty] | Fecha: 16/12/2024
Página: 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN |  | PLAN DE AUSTERIDAD
OBJETIVO |  | Desarrollar e implementar un plan de austeridad integral para el Instituto Superior de Educación Rural - ISER, orientado a la optimización de los recursos financieros, materiales, humanos y técnicos, garantizando la eficiencia en el uso de los recursos, sin comprometer la sostenibilidad financiera de la institución.
RESPONSABLE |  | Secretario (a) General de Institución Tecnológica, Profesional Especializado adscrito al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, Profesional Universitasria de Talento Human y Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de Recursos Financieros - Presupuesto
No. | ESTRATEGIAS |  | ACCIONES | PROYECTOS RELACIONADOS | DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS |  | RECURSOS |  | LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN PROYECTADOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADORES | METAS | PRODUCTOS | RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ESTRATEGIAS ADOPTADAS EN EL PLAN
[5 empty] | DESCRIPCIÓN | VALOR | TIPO DE RECURSO | VALOR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Fomentar el consumo eficiente de los recursos |  | Aprobar y ejecutar el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA | Optimizar el uso eficiente de los recursos | Talento Humano. Profesional del área Ambiental Tecnológico. Acceso web, equipo de cómputo Financiero. Contratación de personal de apoyo relacionado con el eje ambiental | 12000000 | Funcionamiento e Inversión | 12000000 | SI | [12 empty] | Porcentaje de actividades del PIGA ejecutadas | 25% | Registros de ejecución del PIGA | Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones y/o multas por parte de los Organismos de Control debido a la no adopción de lineamientos relacionados con la austeridad del gasto. Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones y/o multas por parte de los Organismos de Control debido a la omisión de lineamientos relacionados con el cuidado y la protección del medio ambiente. | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA DIC
Sensibilizar a la comunidad Iserista en prácticas de uso eficiente de los recursos | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA DIC
2 | Gestión planificada, transparente y racional del disfrute de vacaciones del talento humano institucional |  | Contar con un cronograma de vacaciones de los servidores públicos para la vigencia | Optimizar el uso eficiente de los recurso | Talento Humano |  | Funcionamiento e Inversión | [14 empty] | Cumplimiento del cronograma anual de vacaciones sin aplazamientos injustificados | 70% | cronograma anual de vacaciones sin aplazamientos injustificados
Autorizar aplazamiento de vacaciones únicamente por necesidades expresas del servicio | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA DIC
3 | Racionalización en la autorización de viáticos y gastos de viaje |  | Incentivar la comunicación derivada de eventos mediante el uso de herramientas informáticas y disminución de desplazamientos | Control de viáticos y gastos de viaje | Talento Humano. Auxiliar Administrativo Tecnológico. Acceso web, acceso a sistemas de información, equipo de cómputo | 0 | Funcionamiento e Inversión | 0 | NO | [12 empty] | Disminución en el valor de viáticos y gastos de viaje | 10% | Registros de viáticos y gastos de viaje | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA DIC
Adquirir tiquetes aéreos en clase económica para los desplamientos autorizados | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA DIC
4 | Control de organización y desarrollo de eventos |  | Fomentar el desarrollo de eventos de manera virtual | Racionalización de gastos de eventos | Talento Humano. Personal requerido para cada evento Tecnológico. Acceso web, equipos de cómputo, equipos tecnológicos Financieros. Refrigerios, almuerzos, logística de eventos | 10000000 | Funcionamiento e Inversión | 10000000 | SI | [12 empty] | Disminución de gastos de organización y desarrollo de eventos | 10% | Registros de organización y desarrollo de eventos | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA DIC
En caso de ser necesario el desarrollo de eventos presenciales, utilizar la infraestructura institucional para el desarrollo de eventos o gestionar su préstamo con instituciones aliadas | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA DIC
| HISTORIAL DE MODIFICACIONES |  |  |  |  | APROBACIÓN DEL PLAN
| FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | FECHA | No. ACTO ADMINISTRATIVO
| 2025-07-18 | 1 | Creación del documento con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicabe. |  |  | 1870772025 | Resolución 640 del 18 de Julio de 2025, “Por la cual se aprueba el Plan de Austeridad del Gasto del Instituto Superior de Educación Rural – ISER para la vigencia 2025 ” Adjunto de Plan de Austeridad